Утверждаю

директор МБОУ «СОШ№21»

__________ Е.А.Батов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению с 2012/2013 учебного года в МБОУ СОШ № 21

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

| № п/п | Мероприятие |  | планируемый результат | сроки | ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка плана по введению с 2012/2013 учебного года комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». |  | Утвержден план по введению с 2012/2013 учебного года в комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». | До 15 июня 2012 года | зам. директора по УР Леонова И.В. |
| 1.2. | Разработка рабочих программ комплексного курса «Основы региональных культур и светской этики» (далее – учебный курс ОРКСЭ) по модулям «Основы православной культуры», «Основы светской этики» в соответствии с выбором родителей (законных представителей) |  | Утверждены рабочие программы по модулям учебного курса ОРКСЭ | июнь 2012 года | учителя начальных классов Белошапкина Н.А., Киреева М.Н., Шуклина М.И. |
| 1.3. | Внесение в соответствии с приказами Минобрнауки России изменений в основные образовательные программы начального общего образования и входящие в их состав учебные планы, предусматривающие изучение в 2012/2013 учебном году обучающимися 4 класса учебного курса ОРКСЭ |  | Утвержденные ООП НОО и входящие в их состав учебные планы предусматривают изучение обучающимися 4 класса учебного курса ОРКСЭ в соответствии с приказами Минобрнауки России. | июнь 2012 года |  |
| 1.4. | Обеспечение обучающихся 4 классов, бесплатными учебниками: - Обеспечение включения в список учебников ОУ на 2012/2013 учебный год учебников по выбранным для изучения в 4 классе модулям учебного курса ОРКСЭ в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких общеобразовательных учреждениях. |  | Утвержденные списки учебников на 2012/2013 учебный год включают учебники по выбранным для изучения в 4 классе модулям учебного курса ОРКСЭ | До 1 сентября 2012 года | учителя начальных классов Белошапкина Н.А., Киреева М.Н., Шуклина М.И., зав. библиотекой Мосейкина Г.И. |
| - Организационно-методическое сопровождение учебного предмета ОРКСЭ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение родительских собраний обучающихся 3 классов по выбору одного из модулей учебного курса ОРКСЭ, вводимого с 01.09.2012, и ознакомление родителей (законных представителей) - с целью преподавания учебного курса ОРКСЭ - формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального народа России; - с особенностями содержания модулей, с формами и методами педагогической работы при изучении учебного курса ОРКСЭ, его воспитательного, культурологического, нравственно-развивающего характера; - с содержанием учебников по каждому модулю; - с сайтами сети Интернет и литературой по вопросам изучения учебного курса ОРКСЭ | На основании соответствующих протоколов родительских собраний и заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 3 классов определены модули учебного курса ОРКСЭ для изучения в 4 классе 2012/2013 учебном году. |  | январь 2012 года, май 2012 | учителя начальных классов Белошапкина Н.А., Киреева М.Н., Шуклина М.И. |
| 2.2. | Проведение мониторинговых исследований: -по выявлению образовательного запроса родителей (законных представителей) третьеклассников на изучение в 4 классе в 2012/2013 учебном году одного их модулей учебного курса ОРКСЭ; -по наличию учебников и учебных пособий по учебному курсу ОРКСЭ; -по наличию подготовительных педагогических кадров для преподавания модулей учебного курса ОРКСЭ и имеющихся вакансий. | Информация о введении учебного курса ОРКСЭ направлена в управление образования. |  | по запросу | зам. директора по УР Леонова И.В. |
| 2.3. | Проведение в ОУ индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями) по организации изучения учебного курса ОРКСЭ | Родителям законным представителям обеспечено индивидуальное информирование по вопросам изучения учебного курса ОРКСЭ |  | В течение 2012 года | зам. директора |
| 2.4. | Подбор и расстановка кадров для введения модулей учебного курса ОРКСЭ, их готовности к введению данного курса | Для введения учебного курса ОРКСЭ ОУ обеспечено кадрами, прошедшими курсовую подготовку на 100% |  | До 1 августа 2012 года. | зам. директора |
| 2.5. | Проведение работы в ОУ по обеспечению учебниками по каждому выбранному модулю учебного курса ОРКСЭ под полную потребность обучающихся 4 классов в 2012/2013 учебном году | Для введения учебного курса ОРКСЭ учащиеся обеспечены учебниками на 100% |  | До 1 сентября 2012 года | учителя начальных классов Белошапкина Н.А., Киреева М.Н., Шуклина М.И. |
| 2.6. | Участие в городских мероприятиях по вопросам введения учебного курса ОРКСЭ для зам. директоров и учителей. | Предоставлена возможность для обсуждения с привлечением общественности вопросов по организации изучения учебного курса ОРКСЭ |  | По плану | зам. директора, учителя |
| 2.7. | Разработка, создание и совершенствование учебно-методических материалов по вопросам учебного курса ОРКСЭ по следующим темам: -«Методические рекомендации для проведения родительских собраний по вопросам введения федерального государственного стандарта начального общего образования»; -«Методические рекомендации по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях города» | В помощь педагогам создана база учебно-методических материалов по вопросам преподавания курса |  | В течение 2012-2013г. | зам. директора |
| - Информационное сопровождение учебного курса |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение научно-методических материалов по вопросам введения учебного курса ОРКСЭ на сайте школы ,сайте учителей. | Педагогическим работникам в открытом доступе предоставлена возможность систематического повышения своей квалификации по вопросам преподавания учебного курса ОРКСЭ |  | В течение 2012-2013 г | Гаврилова А.Ю. |
| 3.2. | Размещение научно-методических материалов по вопросам введения учебного курса ОРКСЭ на сайте МБОУ «СОШ № 21». | На сайте ОУ размещены утвержденные ООП НОО, включающие в свой состав рабочие программы учебного курса ОРКСЭ |  | В течение 2012-2013 г. | зам. директора Гаврилова А.Ю. |